iPSC生产管理系统 开发计划（融合版）. 文档版本：v1.0 编制日期：2026年4月 状态：待确认 机密文件 仅限内部使用

# 目录

目录	1

1. 执行摘要	1

2. 现状与问题分析	2

2.1 行业背景	2

2.2 传统 LIMS 方案的局限	2

2.3 双模式架构的必要性	2

3. 架构设计与技术选型	3

3.1 架构核心：意图层抽象	3

3.2 技术栈选型	3

3.3 AI 辅助开发的技术约束	3

4. 七项架构准备	3

4.1 概述	4

4.2 优先级矩阵	4

4.3 每项准备的简明说明	4

5. MVP 功能范围（阶段一）	5

5.1 MVP 定位	5

5.2 核心功能模块	6

5.3 MVP 明确不包含的功能	6

6. 分阶段开发计划	6

6.1 总体规划	6

6.2 阶段一详细拆解（MVP — 第 1–8 周）	6

第 1–2 周：基础架构搭建	7

第 3–4 周：批次管理 + eBPR	7

第 5–6 周：质检 + CoA	7

第 7–8 周：追溯 + 配置 + 联调	8

6.3 阶段二详细拆解（AI 集成 — 第 9–12 周）	8

6.4 阶段三 + 四简述	8

7. AI 辅助开发策略	9

7.1 团队配置	9

7.2 AI 辅助开发的最佳实践	9

7.3 AI 辅助开发的风险与应对	10

8. 风险管理	10

8.1 项目风险矩阵	10

8.2 风险监控机制	11

9. 质量保证	11

9.1 代码质量	11

9.2 测试策略	11

9.3 文档管理	11

10. 预期效果与评估	12

10.1 成功标准	12

10.2 核心价值	12

11. 附录	13

11.1 词汇表	13

11.2 关键里程碑汇总	13

# 1. 执行摘要

本计划书旨在为 iPSC（诱导性多能干细胞）实验室打造一套数字化生产管理系统。与传统的实验室信息管理系统（LIMS）不同，本系统的核心创新在于采用“双模式交互架构”——同时支持 AI 对话式操作与传统表单操作，两种模式共享统一的业务逻辑和数据层。

架构设计的核心原理是“意图层抽象”：无论用户通过表单填写还是与 AI 对话，其操作意图都会被转化为统一的意图对象，经由相同的应用服务层处理，最终作用于数据库。这一设计使得 AI 能力的引入不需要重写业务逻辑，而只需实现一个新的意图解析器。

MVP（最小可行产品）阶段聚焦于 iPSC 细胞产品线，覆盖批次管理、电子批生产记录（eBPR）、质检管理、分析证明书（CoA）、追溯查询等核心模块。同时，为后续 AI 模式的引入预建了七项架构准备，包括独立状态机服务、统一校验服务、统一审计日志、操作意图层、上下文服务、确认卡片协议和模板可编程接口。

本项目采用 AI 辅助开发方式，由 1–2 名开发者执行，总周期约 16 周。技术栈基于 Next.js 16 + TypeScript + SQLite + Prisma ORM，并集成 z-ai-web-dev-sdk 作为后端 AI 能力接口。这种组合在保证系统可靠性的同时，大幅提升了开发效率。

# 2. 现状与问题分析

## 2.1 行业背景

随着再生医学和细胞治疗技术的快速发展，iPSC 实验室的数字化转型已成为行业必然趋势。当前，iPSC 实验室的业务通常涵盖三大产品线：服务项目（为客户提供定制化细胞培养服务）、现货细胞产品（标准化细胞产品销售）以及试剂盒（培养基、分化试剂等）。然而，大多数实验室仍依赖纸质记录和手工操作，面临数据孤岛、可追溯性不足、重复性表单填写等突出痛点。

## 2.2 传统 LIMS 方案的局限

传统 LIMS 系统采用“表单绑定架构”：业务逻辑直接嵌入在 UI 组件中，前端控制器承载了校验规则和状态机逻辑。这种架构存在显著局限：首先，由于业务逻辑与界面紧耦合，无法为 AI 模式提供统一的业务规则接口；其次，多产品线配置的维护成本极高，每增加一个产品线就需要开发一套完整的表单和流程；最后，日常重复性操作的用户体验较差，实验人员需要反复填写相似的表单字段。

## 2.3 双模式架构的必要性

为解决传统 LIMS 的局限，本系统提出“双模式架构”。其核心思路是：表单 UI 和 AI 对话都是系统的等价入口，它们通过统一的“意图层”将用户操作意图传递给应用服务层，再由应用服务层调用域层的状态机和校验规则，最终作用于数据库。架构链路为：表单/AI → 意图层 → 应用服务 → 数据库。下表对比了三种架构方案的差异：

| 维度 | 传统 LIMS | AI 驱动对话 | 本方案：双模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户入口 | 仅表单 | 仅 AI 对话 | 表单 + AI 对话 |
| 业务逻辑位置 | 前端 UI 组件 | 后端 LLM 模型 | 独立应用服务层 |
| 数据校验 | 前端表单验证 | LLM 自行判断 | 统一校验服务 API |
| 状态管理 | 按钮事件硬编码 | 提示词驱动 | 独立状态机服务 |
| 可扩展性 | 低（需重写 UI） | 中（依赖 LLM） | 高（新增意图即可） |

# 3. 架构设计与技术选型

## 3.1 架构核心：意图层抽象

本系统采用分层架构设计，各层职责清晰、耦合度低。表现层包含表单 UI 和 AI 对话 UI 两个并行入口，它们将用户的操作意图转化为统一的意图对象。意图层负责意图的解析、映射和转发，是表单模式和 AI 模式共享业务逻辑的关键抽象。应用服务层承载纯粹的业务逻辑，包括批次管理、eBPR 流程、质检判定等。域层包含状态机定义、校验规则和业务约束。数据层通过 Prisma ORM 提供统一的数据访问接口。

## 3.2 技术栈选型

| 类别 | 技术 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Next.js 16 + TypeScript | App Router、SSR、全栈统一，适合 AI 辅助开发快速迭代 |
| UI 组件库 | shadcn/ui + Tailwind CSS 4 | 组件可定制、无锁定、设计系统完整 |
| 数据库 | SQLite + Prisma ORM | 零运维、类型安全，实验室场景并发量不大 |
| 认证 | NextAuth.js v4 | 轻量 RBAC，支持多角色 |
| 状态管理 | Zustand + TanStack Query | 客户端 + 服务端状态分离 |
| AI SDK | z-ai-web-dev-sdk | LLM、VLM、ASR、TTS 能力集成 |

## 3.3 AI 辅助开发的技术约束

| 维度 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI SDK 仅后端使用 | z-ai-web-dev-sdk 在 API Route 中调用 | 前端不直接调用 AI 模型，确保安全和可控性 |
| 流水线优先 | 每个模块先完成前端 UI 再补后端 | 让用户尽早看到可视化结果，及时调整方向 |
| 接口先行 | API Route 先于业务逻辑 | 先定义清晰的接口契约，AI 生成代码更准确 |
| 模块独立 | 单个文件完成单个职责 | 降低 AI 理解上下文的难度，减少幻觉 |

# 4. 七项架构准备

## 4.1 概述

七项架构准备是本系统实现双模式共存的基础设施。它们在 MVP 阶段以硬编码形式预建，确保表单模式可以正常工作；同时，它们的接口设计充分考虑了 AI 模式的需求，使得后续阶段可以无缝扩展。这七项准备包括：独立状态机服务、统一校验服务、统一审计日志、操作意图层、上下文服务、确认卡片协议和模板可编程接口。

## 4.2 优先级矩阵

| 优先级 | 准备项 | MVP 阶段要求 | 后续阶段补充 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 独立状态机服务 | 完整实现，支持全部状态流转 | 增加自定义状态流配置 |
| P0 | 统一校验服务 | 后端校验 API，表单可调用 | 增加更多业务规则校验 |
| P0 | 统一审计日志 | 单一审计表，含 input_mode 字段 | AI 模式下的对话原文保存 |
| P1 | 操作意图层 | 硬编码意图映射，表单通过意图层提交 | 意图注册表 + 动态意图加载 |
| P1 | 上下文服务 | 基础版本，提供批次当前状态和历史 | AI 完整上下文（默认值、下一步提示） |
| P1 | 确认卡片协议 | 数据结构定义 + 表单模式渲染 | AI 模式的智能提取 + 置信度标记 |
| P2 | 模板可编程接口 | 硬编码 eBPR 模板 | 动态模板配置 + ai_hint 字段 |

## 4.3 每项准备的简明说明

独立状态机服务：将批次状态的转换规则从 UI 组件中抽离出来，成为独立的服务。任何模式（表单或 AI）都通过调用状态机 API 来推进状态流转，确保状态一致性。

统一校验服务：提供统一的后端校验 API，表单模式和 AI 模式都通过调用同一个校验接口来验证数据。校验规则来自产品模板配置，支持动态扩展。

统一审计日志：所有操作记录统一存储在同一张审计表中，包含 input_mode 字段标识操作来源（表单或 AI）。这为追溯和合规审计提供了基础。

操作意图层：将用户操作抽象为统一的意图对象。MVP 阶段采用硬编码意图映射，表单提交先转化为意图再执行，为 AI 模式的意图解析器提供接口。

上下文服务：为 AI 对话提供批次的当前状态、历史操作和相关数据。MVP 阶段提供基础版本，后续扩展为包含默认值和下一步提示的完整版本。

确认卡片协议：定义 AI 理解用户意图后向用户展示的确认卡片数据结构。MVP 阶段仅实现表单模式的渲染，后续扩展为含置信度标记的智能提取模式。

模板可编程接口：将 eBPR 步骤模板抽象为可配置的数据结构。MVP 阶段采用硬编码模板，后续扩展为动态配置并增加 ai_hint 字段以支持 AI 自动填写。

# 5. MVP 功能范围（阶段一）

## 5.1 MVP 定位

MVP 阶段聚焦于 iPSC 细胞产品线，这是标准化程度最高的业务线。其他两条产品线在 MVP 阶段仅提供基础支持。

| 产品线 | MVP 状态 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| iPSC 细胞产品 | 完整支持 | 流程标准化程度最高 |
| 服务项目 | 基础批次管理 | 待扩展阶段完善 eBPR 和质检 |
| 试剂盒 | 仅基础配置 | 非核心业务，后期迭代 |

## 5.2 核心功能模块

| 模块 | 功能点 | 优先级 | 架构约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批次管理 | 创建、状态流转、详情、列表筛选 | P0 | 通过状态机 API 管理状态，禁止直接修改状态字段 |
| eBPR | 步骤引导录入、物料录入、附件上传、异常上报 | P0 | 表单提交必须通过意图层 + 校验服务 |
| 质检管理 | 质检任务创建、结果录入、自动判定 | P0 | 校验规则来自产品模板，通过校验 API 调用 |
| CoA 管理 | CoA 草稿生成、审核流程、PDF 导出 | P0 | 从质检数据自动流转，含电子签名 |
| 追溯查询 | 批次生命周期、物料追溯、时间线 | P0 | 基于统一审计日志查询 |
| 基础配置 | 用户管理、角色权限 (RBAC)、基础数据 | P0 | NextAuth.js + 业务角色权限系统 |
| 物料扫码 | 扫码录入物料批号 | P1 | 作为意图参数的快捷输入方式 |

## 5.3 MVP 明确不包含的功能

| 功能 | 搁置原因 | 计划阶段 |
| --- | --- | --- |
| AI 对话工作台界面 | MVP 仅做架构准备，不开发 AI UI | 阶段二 |
| 服务项目完整 eBPR | 服务项目流程差异大，需独立模板 | 阶段二 |
| 高级报表统计 | 属于增值功能，不影响核心流程 | 阶段三 |
| AI 图片分析 | 需要专业训练数据和模型 | 阶段三 |
| 系统集成 | 需要接口对接，可后期实现 | 阶段三 |
| 语音输入 (ASR) | 依赖后端服务，待对话工作台一起开发 | 阶段二 |

# 6. 分阶段开发计划

## 6.1 总体规划

| 阶段 | 名称 | 周期 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | MVP 核心 | 第 1–8 周 | 实现表单模式全流程，完成架构准备 |
| 阶段二 | AI 能力集成 | 第 9–12 周 | 开发 AI 对话工作台，扩展服务项目支持 |
| 阶段三 | 扩展与优化 | 第 13–16 周 | 配置化架构、报表、高级 AI 功能 |
| 阶段四 | 测试与上线 | 第 17–18 周 | 系统测试、用户培训、正式上线 |

## 6.2 阶段一详细拆解（MVP — 第 1–8 周）

### 第 1–2 周：基础架构搭建

完成数据库 Schema 设计（Prisma）、认证系统（NextAuth.js + RBAC）、P0 架构项目原型（状态机核心 + 校验服务骨架 + 审计日志表）、项目基础设施（布局、路由、错误处理、API 约定）。

里程碑：能够创建用户、登录、权限控制正常工作。

### 第 3–4 周：批次管理 + eBPR

实现批次 CRUD 及通过状态机 API 进行状态管理、eBPR 步骤引导表单及通过意图层提交、物料录入及附件上传、异常上报作为意图提交。

里程碑：能够创建批次并完成生产记录录入。

### 第 5–6 周：质检 + CoA

实现质检任务创建、结果录入及自动判定、CoA 草稿从质检数据自动生成、审核工作流及电子签名、PDF 导出功能。

里程碑：能够完成质检全流程并生成 CoA。

### 第 7–8 周：追溯 + 配置 + 联调

实现批次生命周期追溯及物料追溯、基础数据管理（物料、设备、产品模板）、上下文服务基础版本、端到端集成测试、MVP 内部演示。

里程碑：MVP 完成，可进行内部演示。

## 6.3 阶段二详细拆解（AI 集成 — 第 9–12 周）

阶段二的核心是开发 AI 对话引擎（后端 LLM 集成）、对话工作空 UI（左侧边栏 + 右侧对话）、确认卡片协议实现（含置信度显示）、服务项目 eBPR 模板、模式切换机制（表单 ↔ 对话）、上下文服务完整版本（默认值、下一步提示）。

里程碑：AI 对话模式可用，与表单模式无缝切换。

## 6.4 阶段三 + 四简述

阶段三（第 13–16 周）聚焦于扩展与优化：配置化架构支持（动态状态流、模板配置）、报表与数据可视化、高级 AI 功能（图片分析、语音输入）。阶段四（第 17–18 周）进行系统测试、用户培训、正式上线。

# 7. AI 辅助开发策略

## 7.1 团队配置

| 角色 | 人数 | 职责 | AI 辅助方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理/业务专家 | 1 | 业务流程梳理、需求确认、验收 | 提供清晰业务描述，由 AI 生成 PRD 和接口定义 |
| 全栈开发者 | 1–2 | 前后端开发、数据库设计 | AI 生成代码、单元测试、文档 |
| QA/测试 | 0.5 | 测试用例设计、回归测试 | AI 生成测试用例，人工执行和判断 |

## 7.2 AI 辅助开发的最佳实践

接口契约先行：在代码生成之前，先定义清晰的 API 接口契约（请求/响应类型）。AI 在有明确 TypeScript 接口定义的情况下生成的代码更准确，这是提升 AI 辅助开发效率的关键。

小步骤、高频率：每次 AI 交互应该是一个小而明确的任务。例如“创建批次管理的 Prisma Schema”而非“构建整个批次模块”。小任务可以更快地验证和纠错。

业务逻辑由人编写：AI 擅长生成样板代码和基础设施，但对于关键的业务逻辑（状态机转换、校验规则）应该由人类编写或仔细审查。业务专家必须理解每一行生成代码的含义。

代码审查不可省略：AI 生成的代码必须经过人工审查。重点关注：业务逻辑的正确性、边界情况的处理、类型安全性。不能因为代码能跑就直接合并。

先前端后后端的流水线：先用 Mock 数据构建 UI，然后再实现 API Route。这样可以尽早获得可视化反馈，及时发现方向偏差，避免大量后端代码推倒重来。

测试策略：AI 可以生成测试用例，但测试质量和覆盖率的判断仍需要人类智慧。关键业务路径的测试应该由人类设计，AI 辅助生成具体实现。

## 7.3 AI 辅助开发的风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 业务逻辑错误 | 高 | 关键业务逻辑由人编写，AI 负责样板代码 |
| 类型安全假象 | 中 | 严格 TypeScript 配置，禁止 any |
| 上下文丢失 | 中 | 每次交互提供完整上下文 |
| 过度依赖 | 高 | 业务专家必须理解生成代码的每一行 |

# 8. 风险管理

## 8.1 项目风险矩阵

| 风险 | 影响程度 | 发生概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更 | 高 | 中 | 意图层架构天然支持扩展，新功能作为新意图添加 |
| AI 能力不达预期 | 中 | 中 | 双模式设计确保表单模式始终可用 |
| 技术难点 | 中 | 低 | 状态机、校验服务等基础设施已有成熟模式 |
| 团队人员变动 | 高 | 低 | 业务专家 + 架构文档确保知识传递 |
| LLM API 不可用 | 低 | 中 | 自动降级到表单模式，用户无感知 |

## 8.2 风险监控机制

项目将建立双周例会审查机制，由业务专家和开发团队共同参与。风险登记表维护在项目文档中，每个阶段门缞进行架构评审，确保及时发现和应对潜在风险。

# 9. 质量保证

## 9.1 代码质量

项目采用 TypeScript 严格模式，禁止使用 any 类型。统一使用 ESLint + Prettier 进行代码格式化。AI 生成的代码必须经过人工审查后才能合并。所有 API 接口必须以 TypeScript 接口定义的形式在实现之前完成。

## 9.2 测试策略

状态机、校验服务、意图层的单元测试由人类编写，确保核心业务逻辑的正确性。关键业务路径的集成测试可由 AI 生成、人工审查。完整的批次生命周期进行端到端测试。API 响应时间要求 95% 的请求在 500ms 以内。

## 9.3 文档管理

架构文档（本文档）记录系统设计决策。API 文档从 TypeScript 接口定义自动生成。每个阶段交付前创建用户操作手册。每次意图或 Schema 的修改都要记录变更日志。

# 10. 预期效果与评估

## 10.1 成功标准

| 指标 | MVP 目标 | 最终目标 |
| --- | --- | --- |
| 批次全流程数字化率 | 100% | 100% |
| 生产记录录入时间 | 比纸质减少 30% | 比纸质减少 70% |
| 数据可追溯率 | 100% | 100% |
| 用户满意度 | ≥80% | ≥90% |
| AI 对话模式可用性 | N/A | ≥90% 常规场景可用 |
| 系统可用性 | ≥99% | ≥99.9% |

## 10.2 核心价值

短期（MVP）：替代纸质记录，确保数据可追溯性，标准化生产操作流程。实现从原材料接收到 CoA 生成的全流程数字化。

中期（AI 集成）：通过 AI 对话模式减少 60% 以上的重复性数据录入，支持语音录入实现免提操作，显著提升实验人员的工作效率。

长期：基于积累的数据进行数据驱动的质量改进，AI 辅助的异常检测，以及预测性生产调度。

# 11. 附录

## 11.1 词汇表

| 术语 | 英文 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| iPSC | Induced Pluripotent Stem Cell | 诱导性多能干细胞 |
| eBPR | Electronic Batch Production Record | 电子批生产记录 |
| CoA | Certificate of Analysis | 分析证明书 |
| LIMS | Laboratory Information Management System | 实验室信息管理系统 |
| Intent Layer | Intent Layer | 操作意图层，统一抽象用户操作意图 |
| State Machine | State Machine | 状态机，管理批次状态流转 |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制 |

## 11.2 关键里程碑汇总

| 里程碑 | 时间节点 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| M1: 基础架构就绪 | 第 2 周末 | 认证、状态机、校验服务原型可用 |
| M2: 批次管理完成 | 第 4 周末 | 能够创建批次并完成 eBPR 录入 |
| M3: 质检 + CoA 完成 | 第 6 周末 | 质检全流程 + 自动生成 CoA |
| M4: MVP 交付 | 第 8 周末 | 全流程贯通，内部演示通过 |
| M5: AI 对话可用 | 第 12 周末 | 对话模式可完成基本生产记录录入 |
| M6: 全功能交付 | 第 16 周末 | 所有计划功能开发完成 |
| M7: 正式上线 | 第 18 周末 | 通过验收，生产环境部署 |